## Antériorités
PRO-LOG : Tableau des antériorités
N° tâche | Description tâche | Durée (j) | Antécédents
A | Etablissement d'un devis et acceptation du projet | 3
B | Commande des panneaux photovoltaïques | 21
C | Déclaration préalable de travaux | 30
D | Création d'un local technique | 14
E | Réception des rails et panneaux photovoltaïques | 1
F | Installation du matériel electrique necéssaire dans le local technique | 3
G | Installation des rails de support | 5
H | Contrôle de la conformité du local technique | 1
I | Installation des panneaux photovolaïques | 5
J | Contrôle de l'installation avant raccordement | 2
K | Raccordement des panneaux au local technique | 2
L | Mise en service et contrôle du bon fonctionnement de l'installation | 1

## Légende
X (10)
Tâche (précisez le numéro de tâche et la durée entre parenthèses)
Chemin critique
N° jalon |  | Jalon (DTO : date de début au plus tôt ; DTA : date de début au plus tard)
DTO | DTA

## PERT
PRO-LOG : RESEAU PERT