## Antériorités
PRO-LOG : Tableau des antériorités
N° tâche | Description tâche | Durée (j) | Antécédents
A | Etablissement d'un devis et acceptation du projet | 3 | -
B | Commande des panneaux photovoltaïques | 21 | A
C | Déclaration préalable de travaux | 30 | A
D | Création d'un local technique | 14 | C
F | Installation du matériel electrique necéssaire dans le local technique | 3 | D
H | Contrôle de la conformité du local technique | 1 | F
E | Réception des rails et panneaux photovoltaïques | 1 | B - C
G | Installation des rails de support | 5 | E
I | Installation des panneaux photovolaïques | 5 | G
J | Contrôle de l'installation avant raccordement | 2 | I
K | Raccordement des panneaux au local technique | 2 | H - J
L | Mise en service et contrôle du bon fonctionnement de l'installation | 1 | K

## PERT
PRO-LOG : RESEAU PERT
[11 empty] | 2 |  | E (1)
[11 empty] | 33 | 38
4
[14 empty] | 34 | 39 |  | G (5)
B (21)
8
[18 empty] | 39 | 44 | I (5)
Début |  | A (3) |  | 1
0 | 0 |  |  | 3 | 3 | [15 empty] | 9
[21 empty] | 44 | 49
J (2)
C (30)
[8 empty] | 3 |  |  |  | D (14) |  |  | 5 |  |  | F (3) |  | 6 |  |  | H (1) |  | 7 |  | K (2) | 10 |  | L (1) | FIN
[8 empty] | 33 | 33 | [5 empty] | 47 | 47 |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 51 | 51 |  | 53 | 53 |  | 54 | 54
Chemin critique
Le projet a une durée de 54 jours au total
Le chemin critique est ACDFHKL
Une marge de 5 jours est envisageable sur le chemin non-critique (BEGIJ)